## Sheet1
Đề tài |  | 41
Sinh Viên |  | Nguyễn Việt Hoàng
Thời gian thực hiện |  | 16 Giờ
STT | Task name | Diễn giải | Thời gian dự kiến hoàn thành (Giờ) | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | Tiến độ hoàn thành (%) | Ghi chú | Kết quả đạt được | Những vấn đề còn gặp phải
1 | Header | Phần html hiển thị thông tin danh mục tính năng và Banner trang Web | 1 | 13h30 | 15h | 100% | Chênh lệch thời gian dữ kiến 30 phút do Căn chỉnh background-image độ dài độ rộng của các thẻ Div | 1. Học được cách sử dụng Photoshop 2. Cách cắt layout 3. Cách viết Responsive 4. Cách thêm background-image 5. Cách chia thẻ DIV trong HTML 6. Ôn lại các thuộc tính cơ bản của Css 7. Cách đặt tên cho Class 8. Cách lên kế hoạch cho 1 dự án | 1. Căn chỉnh hình ảnh theo File PSD 2. Responsive
2 | Features | Danh mục các đặc tính của Web | 1 | 15h | 16h | 100%
3 | More Features | Danh mục các đặc tính của Web | 1 | 16h | 17h30 | 100% | Chênh lệch thời gian dữ kiến 30 phút do Căn chỉnh lề,độ dài độ rộng của các thẻ Div
4 | Features More | Thông tin và Hình ảnh giới thiệu trang Web | 1 | 8h | 9h | 90% | Chỉnh sửa hình ảnh chưa hoàn thiện
5 | More | Thông tin thêm của Trang Web | 1 | 9h | 10h | 90% | Chỉnh sửa hình ảnh chưa hoàn thiện
6 | Blog | Nơi hiển thị tin tức trang Web | 1h30 | 10h | 11h30 | 100%
7 | Logos | Danh sách các Logo | 30phút | 13h30 | 14h | 100%
8 | Contact Us | Nơi người tham quan dùng liên hệ với Web | 1h30 | 14h | 15h30 | 100%
9 | Footer | Phần hiển thị Thông tin liên hệ. Các cách liên hệ với web | 30phút | 15h30 | 16h | 100%